Nhiệm vụ 1 Phân tích Velocity và Capacity

Velocity

| Sprint | SP hoàn thành (Done) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Sprint -3 | 15 | Đủ thành viên |
| Sprint -2 | 16 | Đủ thành viên |
| Sprint -1 | 17 | Đủ thành viên |
| Velocity tham khảo | 16 SP | (15 + 16 + 17) / 3 = 16 SP; dùng làm mốc dự báo, không phải cam kết. |

Capacity Sprint này

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng | Giờ tập trung/ngày | Capacity (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 | 5 | 40 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Tổng |  |  |  |  | 190 |

Nhận xét: Capacity còn 190 giờ, ít hơn 200 giờ là 10 giờ; dùng Velocity 16 SP cùng Capacity thực tế để dự báo phạm vi Sprint, không đổi SP ra giờ và không coi dự báo là cam kết.

Nhiệm vụ 2 Sprint Goal đã chỉnh sửa

Giúp người dùng chọn trạm và giờ sạc còn trống, đặt chỗ trước để yên tâm có vị trí sạc khi đến.

Nhiệm vụ 3 Lập Sprint Backlog

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Cần cho luồng đặt chỗ và Sprint Goal; thực hiện sau CS01, CS02. |
| CS04 | 4 | 5 | ☐ Chọn ☑ Chưa | Quy tắc hủy sát giờ chưa chốt nên chưa sẵn sàng; chưa chọn để tập trung luồng đặt chỗ. |
| Tổng SP đã chọn |  | 11 SP |  | Mức dự báo, không phải cam kết |

Task Breakdown cho CS03

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tạo form đặt lịch và API cấp mã | Chọn trạm, giờ, xe; lịch hợp lệ có mã xác nhận. | 8 |
| 2 | Chặn trùng lịch và kiểm thử | Không tạo hai lịch trùng vị trí/thời gian; ca thử đồng thời và sai dữ liệu đều đạt. | 10 |

Giờ task được ước lượng riêng, không quy đổi từ 5 SP của CS03.

Nhiệm vụ 4 Phân tích Burndown Chart

1. Đường thực tế cao hơn đường lý tưởng từ ngày 1 đến ngày 9; ngày 10 cả hai cùng về 0 SP. Giữa Sprint, từ ngày 3 đến ngày 7 vẫn còn 8 SP, trong khi lý tưởng ngày 7 chỉ còn 3,3 SP. Đoạn đi ngang cho thấy chưa có thêm PBI Done, tạo rủi ro chậm hoàn tất luồng tìm trạm, xem giờ và đặt chỗ.

2. Ở Daily ngày 7, còn 8 SP trong khi lý tưởng là 3,3 SP, nhóm nên cùng tập trung hoàn tất PBI đang làm dở để đạt DoD. Các thành viên hỗ trợ gỡ vướng và kiểm thử luồng đặt chỗ, thay vì mở thêm việc mới.